## Dinamica
Etiquetas de fila | Suma de Puntos | Etiquetas de fila | Cuenta de HA/HU
Juan Diego | 384 | Epica 1 | 18
Total general | 384 | Total general | 18

## Diagrama Gantt
Epica | Entrega de valor | HA/HU | Sprint | Responsable | Rol | Puntos | Progreso | Restante | Fecha Inicio | Fecha fin | Duracion Dias | %Dias
Epica 1 | Entregable Epica | Epica final del proyecto | 1 | Juan Diego | PO | 42 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-12-07 | 36 | 36
Epica 1 | Entregable 1 | Entregable 1 | 2 | Juan Diego | PO | 21 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-09 | 8 | 8
Epica 1 | Entregable 1 | Documento APA | 3 | Juan Diego | PO | 8 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 4 | 4
Epica 1 | Entregable 1 | Repositorio | 4 | Juan Diego | PO | 3 | 100% | 0% | 2025-11-02 | 2025-11-08 | 6 | 6
Epica 1 | Entregable 1 | Carga a BD | 5 | Juan Diego | PO | 7 | 100% | 0% | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 5 | 5
Epica 1 | Entregable 1 | Diagrama de Gantt | 6 | Juan Diego | PO | 3 | 100% | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-09 | 3 | 3
Epica 1 | Entregable 2 | Entregable 2 | 7 | Juan Diego | PO | 120 | 100% | 0% | 2025-11-10 | 2025-11-23 | 13 | 13
Epica 1 | Entregable 2 | Limpieza de datos | 8 | Juan Diego | PO | 13 | 100% | 0% | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 6 | 6
Epica 1 | Entregable 2 | Documentación en Notebook | 9 | Juan Diego | PO | 21 | 100% | 0% | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 6 | 6
Epica 1 | Entregable 2 | Enriquecimiento de datos | 10 | Juan Diego | PO | 5 | 100% | 0% | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 6 | 6
Epica 1 | Entregable 2 | Analisis descriptivo | 11 | Juan Diego | PO | 8 | 100% | 0% | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 6 | 6
Epica 1 | Entregable 2 | Crear visualizaciones | 12 | Juan Diego | PO | 13 | 100% | 0% | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 4 | 4
Epica 1 | Entregable 3 | Entregable 3 | 13 | Juan Diego | PO | 60 | 0% | 100% | 2025-11-24 | 2025-12-07 | 13 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Contexto y estructura de la presentación | 14 | Juan Diego | PO | 13 | 0% | 100% | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Limpieza, enriquecimiento y análisis descriptivo | 15 | Juan Diego | PO | 21 | 0% | 100% | 2025-11-26 | 2025-12-02 | 6 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Diseño del dashboard | 16 | Juan Diego | PO | 5 | 0% | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-03 | 4 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Documento de proyecto y diagrama de Gantt | 17 | Juan Diego | PO | 8 | 0% | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 5 | 0
Epica 1 | Entregable 3 | Repositorio actualizado | 18 | Juan Diego | PO | 13 | 0% | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-07 | 5 | 0
Fecha Inicio | 2025-11-01
Fecha Fin | 2025-12-07
Formulas:
Fecha fin = [Fecha Inicio]+[Duracion Dias]
Entrega de valor = MIN(Tabla1[Fecha Inicio])
Entrega de valor = MAX(Tabla1[Fecha fin])
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Avance Proyecto
100%
Entregable 1
Entregable 2
100%
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Entregable 3
0%