## Dinamica
Etiquetas de fila | Suma de Puntos | Etiquetas de fila | Cuenta de HA/HU
Juan Diego | 384 | Epica 1 | 6
Total general | 384 | Epica 2 | 6
|  | Epica 3 | 6
|  | Total general | 18

## Diagrama Gantt
Epica | Entrega de valor | HA/HU | Sprint | Responsable | Rol | Puntos | Progreso | Restante | Fecha Inicio | Fecha fin | Duracion Dias | %Dias
Epica 1 | Entregable Epica | Epica 1 | 1 | Juan Diego | PO | 42 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 5 | 5
Epica 1 | Entregable 1 | Entregable 1 | 2 | Juan Diego | PO | 21 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 5 | 5
Epica 1 | Entregable 1 | Idea | 3 | Juan Diego | PO | 8 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1 | 1
Epica 1 | Entregable 1 | Codigo | 4 | Juan Diego | PO | 3 | 100% | 0% | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2 | 2
Epica 1 | Entregable 1 | Word | 5 | Juan Diego | PO | 7 | 100% | 0% | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 1 | 1
Epica 1 | Entregable 1 | Gantt | 6 | Juan Diego | PO | 3 | 100% | 0% | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | 1
Epica 2 | Entregable 2 | Entregable 2 | 7 | Juan Diego | PO | 120 | 0% | 100% | 2025-11-05 | 2025-11-20 | 15 | 0
Epica 2 | Entregable 2 | Actividad 2-1 | 8 | Juan Diego | PO | 13 | 0% | 100% | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 6 | 0
Epica 2 | Entregable 2 | Actividad 2-2 | 9 | Juan Diego | PO | 21 | 0% | 100% | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 6 | 0
Epica 2 | Entregable 2 | Actividad 2-3 | 10 | Juan Diego | PO | 5 | 0% | 100% | 2025-11-15 | 2025-11-21 | 6 | 0
Epica 2 | Entregable 2 | Actividad 2-4 | 11 | Juan Diego | PO | 8 | 0% | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 6 | 0
Epica 2 | Entregable 2 | Actividad 2-5 | 12 | Juan Diego | PO | 13 | 0% | 100% | 2025-11-19 | 2025-11-25 | 6 | 0
Epica 3 | Entregable 3 | Entregable 3 | 13 | Juan Diego | PO | 60 | 0% | 100% | 2025-11-20 | 2025-12-05 | 15 | 0
Epica 3 | Entregable 3 | Actividad 3-1 | 14 | Juan Diego | PO | 13 | 0% | 100% | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 6 | 0
Epica 3 | Entregable 3 | Actividad 3-2 | 15 | Juan Diego | PO | 21 | 0% | 100% | 2025-11-22 | 2025-11-28 | 6 | 0
Epica 3 | Entregable 3 | Actividad 3-3 | 16 | Juan Diego | PO | 5 | 0% | 100% | 2025-11-23 | 2025-11-29 | 6 | 0
Epica 3 | Entregable 3 | Actividad 3-4 | 17 | Juan Diego | PO | 8 | 0% | 100% | 2025-11-29 | 2025-12-05 | 6 | 0
Epica 3 | Entregable 3 | Actividad 3-5 | 18 | Juan Diego | PO | 13 | 0% | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 10 | 0
Fecha Inicio | 2025-10-02
Fecha Fin | 2025-12-12
Formulas:
Fecha fin = [Fecha Inicio]+[Duracion Dias]
Entrega de valor = MIN(Tabla1[Fecha Inicio])
Entrega de valor = MAX(Tabla1[Fecha fin])
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Avance Proyecto
100%
Entregable 1
Entregable 2
0%
Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta versión de Excel. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en una versión anterior, no se podrá usar la segmentación.
Entregable 3
0%